| Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» __________________Н.В.Воронина Приказ от 21.08.2013 № 55 |
| --- | --- |

АЛГОРИТМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по организации работы службы социального сопровождения семей,

имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья,

в ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения»

| № п/п | Проводимые мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в разработке нормативной правовой базы по организации службы социального сопровождения участковыми социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Служба сопровождения): Положения о службе социального сопровождения | апрель-июнь 2013 года | ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – СКЦСОН) | Формирование нормативно-правовой базы и методического материала |
| 2. | Мониторинг социальной ситуации территории пилотного проекта – МО «Судогодский район» | май – сентябрь 2013 года | Специалисты отделения срочного социального обслуживания (далее – ОССО) СКЦСОН | Составление социального паспорта МО «Судогодский район», социальных паспортов территорий сельских поселений, на которых будут сформированы террито-риальные участки |
| 3. | Создание банка данных семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | апрель-декабрь 2013 года | Зав.ОССО СКЦСОН | Банк данных семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4. | Создание службы социального сопровождения семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья | апрель-декабрь 2013 года | Директор СКЦСОН, зав.ОССО и специалисты ОССО СКЦСОН | Приказ о создании службы социального сопровождения. Заключение договоров о межведомст-венном взаимодействии между СКЦСОН, учреждениями здравоохранения, образова-ния Судогодского района |
| 5. | Назначение ответственных за Службу сопровождение семьи | апрель-декабрь 2013 года | Директор СКЦСОН | Приказ о назначении ответственных |
| 6. | Формирование личного дела семьи, имеющей ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья | июль-сентябрь 2013 года | Специалисты ОССО – участковые социальные работники СКЦСОН | Личное дело семьи: заявление, заверенные копии документов, согласие на обработку персональных данных, акт обследования, социальный паспорт семьи |
| 7. | Заключение договоров на предоставление услуг по социальному сопровождению | июль-декабрь 2013 года | Специалисты ОССО – участковые социальные работники СКЦСОН | Заключение договоров с семьями на предоставление услуг по социальному сопровождению |
| 8. | Разработка и утверждение индивидуальных программ социального сопровождения семей | июль-декабрь 2013 года | Специалисты ОССО – участковые социальные работники, педагог-психолог, социальный педагог отделения социального обслуживания семьи и детей (далее – ОСОСД) СКЦСОН | Проведение заседаний службы сопровождения, утверждение индиви-дуальных программ социального сопровождения семей |
| 9. | Реализация индивидуальных программ социального сопровождения семей. Оказание социальных услуг по направлениям | июль-декабрь 2013 года | Специалисты ОССО – участковые социальные работники, педагог-психолог, социальный педагог ОСОСД СКЦСОН | Организация деятельности по социальному сопровождению семей. Оказание психолого-педагогических, социально-медицинских, социально-правовых, социально-бытовых услуг |
| 10. | Внесение изменений и дополнений в индивидуальные программы социального сопровождения семей | ежемесячно по мере необходимости | Специалисты ОССО – участковые социальные работники, педагог-психолог, социальный педагог ОСОСД СКЦСОН | Проведение заседаний Службы сопровождения. Коррекция индиви-дуальных программ социального сопровождения семей в случае необходимости |
| 11. | Контроль за реализацией индивидуальных программ социального сопровождения семьи. Составление отчетов о реализации мероприятий программ | ежемесячно | Зав.ОССО, специалисты ОССО – участковые социальные работники, педагог-психолог, социальный педагог ОСОСД СКЦСОН | Осуществление контрольных мероприятий за реализацией индивидуальных программ социального сопровождения. Отчеты ответственных лиц о реализации программы сопровождения |
| 12. | Подготовка справки о результатах деятельности службы сопровождения | Декабрь 2013 года | Зав.ОССО СКЦСОН | Анализ деятельности службы социального сопровождения семей |
| 13. | Мониторинг деятельности службы социального сопровождения с учетом пользователей услуг | октябрь-декабрь 2013 года | Специалисты ОССО – участковые социальные работники, педагог-психолог, социальный педагог ОСОСД СКЦСОН | Проведение мониторинга оказания службой сопровождения социальных услуг с участием пользователей услуг. Анализ результатов мониторинга |
| 14. | Составление итогового отчета о реализации пилотного проекта по социальному сопровождению семей | декабрь 2013 года | Директор, зав.ОССО, главный бухгалтер СКЦСОН | Итоговый отчет о реализации пилотного проекта по социальному сопровождению семей |